## Hoja1
ByteSoft
Código | Nombre | Precedencia | Duración (días)
PROY0101 | Formato de acta de reunión formal | / | 1
PROY0102 | Formato de acta de reunión informal | / | 1
PROY0103 | Reglamento del equipo | / | 2
PROY0104 | Roles de cada integrante | / | 1
FE0105 | Presentación, propósitos y objetivos de la empresa | /
PROY0106 | Ciclo de vida del proyecto | /
PROY0107 | Planificación y documentación inicial | PROY0106
FE0108 | Elección del nombre y logo de la empresa | /
PROY0109 | Planificación de las reuniones formales | PROY0107 | 1
FE0110 | Misión y Visión de la empresa | FE0105
PROY0111 | Pizarra colaborativa | PROY0107 | 1
PROY0112 | Planificación de la tabla de actividades | / | 1
PROY0113 | Tabla de recursos
PROY0114 | Fundamentación del modelo de desarrollo a seguir | /
PROY0115 | Diagrama GANTT | PROY0112
PROY0116 | Diagrama PERT | PROY0112
FE0117 | Valores de la organización | /
ADA0118 | Elección de la téc. de relevamiento |  | 1
ADA0119 | Formularios para el relevamiento | ADA0118
ADA0120 | Especificación de requerimientos | ADA0119
BD0121 | Primera versión del MER | ADA0120
BD0122 | Esquema relacional de la Base de Datos | BD0121
BD0123 | Normalización del esquema relacional | BD0122
BD0124 | RNE del esquema relacional | BD0123
BD0125 | Diccionario de datos | BD0123
PROG0126 | Aprendizaje de Git y GitHub | /
PROG0127 | Conectar solución a Base de Datos
PROG0128 | Primera versión del sistema de clientes
PROG0129 | ABM de síntomas y patologías
PROG0130 | Diseño de un login para los usuarios
SO0131 | Elección del SO para el servidor
SO0132 | Elección del SO para los terminales
SO0133 | Shellscript que configure el entorno de trabajo
SO0134 | ABM de usuarios y grupos del sistema
SO0135 | Manual de instalación básica de Linux
SO0136 | Imagen .ova del servidor
SO0137 | Configuración de red del servidor
TALLER0138 | Detalle de los equipos para los terminales
TALLER0139 | Detalle del servidor elegido
TALLER0140 | Detalle del SO para el cliente
TALLER0141 | Detalle del SO para el servidor
TALLER0142 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión del establecimiento
TALLER0143 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión con otros establecimientos
Segunda Entrega
PROY0244 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY0245 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY0246 | Plan de contigencias
PROY0247 | Análisis de riesgos
PROY0248 | Seguimiento de las actividades
PROY0249 | Tabla de recursos al día
PROY0250 | Diagrama GANTT completo
PROY0251 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
PROY0252 | Identificación del camino crítico
ADAO253 | Análisis y matriz FODA
ADA0254 | Cálculo de métricas
ADA0255 | Análisis Costo-Beneficio
ADA0256 | Estudio de factibilidades
ADA0257 | Modelo de dominio
ADA0258 | Casos de uso
BD0259 | Primera versión del modelo físico de la BD
BD0260 | DLL de la BD
BD0261 | Dump de la base de datos
BD0262 | Base de datos creada en el servidor de la escuela
BD0263 | Bloques COMMIT y ROLLBACK
BD0264 | Estudio de los permisos sobre la BD
BD0265 | Asignación de permisos considerando roles
BD0266 | Datos de prueba cargados
PROG0267 | Función para solicitar chat médico
PROG0268 | Función para seleccionar chat
PROG0269 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
ADA0270 | Diagrama de clases
ADA0271 | Diagrama de paquetes
BD0272 | Consultas en álgebra relacional
BD0273 | Consultas SQL indicadas por el docente
FE0274 | Ubicación de la empresa y análisis del entorno
FE0275 | Estudio de mercado
FE0276 | Matriz FODA
FE0277 | Plan de Marketing
SO0278 | Configuración del servicio SSH en el servidor
SO0279 | Definir medios de respaldo
SO0280 | Archivo crontab con backup's
SO0281 | 1ra. Version del script de operador de cómputos
SO0282 | Shellscript que permita acceder a los logs
SO0283 | Imagen .ova actualizada del servidor
TALLER0284 | Correcciones de la primera entrega
TALLER0285 | Esquema lógico definitivo por establecimiento
TALLER0286 | Cálculo de materiales por establecimiento
TALLER0287 | Direccionamiento IP usando VLSM
TALLER0288 | Documentación del sistema de cableado
TALLER0289 | Detalles de la interconexión de los puestos
TALLER0290 | Detalle del UPS para el servidor principal
Tercera entrega
PROY0391 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY0392 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY0393 | Tabla de recursos al día
PROY0394 | Seguimiento de las actividades
PROY0395 | Diagrama GANTT completo incluyendo replanificación
PROY0396 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
BD0397 | Implementación de vistas
BD0398 | Consultas SQL indicadas por el docente vers. Final
BD0399 | Base de datos creada en el servidor de la escuela vers. Final
BD03100 | Datos de prueba en las tablas
BD03101 | Implementación de replicación en el servidor esclavo
PROG03102 | Versión final de las tres aplicaciones
PRGO03103 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
PROG03104 | Empaquetado e instalación de las aplicaciones
PROG03105 | Histórico de cambios en GitHub
ADA03106 | Plan de testing
ADA03107 | Justificación de la caja blanca
ADA03108 | Justificación de la caja negra
ADA03109 | Casos de prueba
ADA03110 | Manuales de usuario
ADA03111 | Manuales de instalación del sistema
ADA03112 | Manuales de administración del sistema
ADA03113 | Video tutoriales sobre la utilización
SO03114 | Instalación final del servidor
SO03115 | Instalación final de los scripts
SO03116 | Instalación de MySQL
SO03117 | Configurar red, firewall y servicios
SO03118 | Implementación final del script de operador de cómputos
SO03119 | Imagen .ova final del servidor
FE03120 | Plan de recursos necesarios para puesta en marcha
FE03121 | Plan de recursos para las Pymes
FE03122 | Viabilidad del proyecto
FE03123 | Costos
FE03124 | Posibilidad de puesta en marcha
FE03125 | Rentabilidad esperada
TALLER03126 | Correcciones de la segunda entrega
TALLER03127 | Contratación del servicio de INTERNET
TALLER03128 | Detalle de la implementación de seguridad informática
TALLER03129 | Manual de procedimientos ante fallas
PROY03130 | Documentación de cierre