## Hoja1
ByteSoft
Código | Nombre | Precedencia | Duración (días)
PROY01001 | Formato de acta de reunión formal | / | 1
PROY01002 | Formato de acta de reunión informal | / | 1
PROY01003 | Reglamento del equipo | / | 2
PROY01004 | Roles de cada integrante | / | 1
FE01005 | Presentación, propósitos y objetivos de la empresa | / | 1
PROY01006 | Ciclo de vida del proyecto | / | 1
PROY01007 | Planificación y documentación inicial | PROY01006 | 1
FE01008 | Nombre, fundamentos y logo de la empresa | / | 1
PROY01009 | Planificación de las reuniones formales | PROY01007 | 1
FE01010 | Misión y Visión de la empresa | / | 1
PROY01011 | Pizarra colaborativa | PROY01007 | 1
PROY01012 | Planificación de la tabla de actividades | / | 1
PROY01013 | Tabla de recursos | PROY01007 | 1
ADA01014 | Fundamentación del modelo de desarrollo a seguir | / | 2
PROY01015 | Diagrama GANTT | PROY01012 | 1
PROY01016 | Diagrama PERT | PROY01012 | 3
FE01017 | Valores de la organización | / | 1
ADA01018 | Elección de la téc. de relevamiento | / | 1
ADA01019 | Formularios para el relevamiento | ADA01018 | 2
ADA01020 | Especificación de requerimientos | ADA01019 | 8
BD01021 | Primera versión del MER | ADA01020 | 4
BD01022 | Diagrama Entidad Relación | BD01021 | 2
BD01023 | Esquema relacional de la Base de Datos | BD01021 | 2
BD01024 | Normalización del esquema relacional | BD01023 | 2
BD01025 | RNE del esquema relacional | BD01024 | 1
BD01026 | Diccionario de datos | BD01024 | 2
PROG01027 | Aprendizaje de Git y GitHub | / | 2
PROG01028 | Primera versión del sistema de clientes | ADA01020 | 8
PROG01029 | ABM de síntomas y patologías | ADA01020 | 8
PROG01030 | Diseño de un login para los usuarios | ADA01020 | 4
SO01031 | Elección del SO para el servidor | / | 1
SO01032 | Elección del SO para los terminales | / | 1
SO01033 | Shellscript que configure el entorno de trabajo | / | 5
SO01034 | ABM de usuarios y grupos del sistema | / | 5
SO01035 | Manual de instalación básica de Linux | SO01031 | 2
SO01036 | Imagen .ova del servidor | / | 1
SO01037 | Configuración de red del servidor | / | 2
TALLER01038 | Detalle de los equipos para los terminales | / | 1
TALLER01039 | Detalle del servidor elegido | / | 1
TALLER01040 | Detalle del SO para el cliente | / | 1
TALLER01041 | Detalle del SO para el servidor | / | 1
TALLER01042 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión del establecimiento | / | 2
TALLER01043 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión con otros establecimientos | / | 2
Segunda Entrega
PROY02044 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY02045 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY02046 | Plan de contigencias
PROY02047 | Análisis de riesgos
PROY02048 | Seguimiento de las actividades
PROY02049 | Tabla de recursos al día
PROY02050 | Diagrama GANTT completo
PROY02051 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
PROY02052 | Identificación del camino crítico
ADA02053 | Análisis y matriz FODA
ADA02054 | Cálculo de métricas
ADA02055 | Análisis Costo-Beneficio
ADA02056 | Estudio de factibilidades
ADA02057 | Modelo de dominio
ADA02058 | Casos de uso
BD02059 | Primera versión del modelo físico de la BD
BD02060 | DLL de la BD
BD02061 | Dump de la base de datos
BD02062 | Base de datos creada en el servidor de la escuela
BD02063 | Bloques COMMIT y ROLLBACK
BD02064 | Estudio de los permisos sobre la BD
BD02065 | Asignación de permisos considerando roles
BD02066 | Datos de prueba cargados
PROG02067 | Función para solicitar chat médico
PROG02068 | Función para seleccionar chat
PROG02069 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
ADA02070 | Diagrama de clases
ADA02071 | Diagrama de paquetes
BD02072 | Consultas en álgebra relacional
BD02073 | Consultas SQL indicadas por el docente
FE02074 | Ubicación de la empresa y análisis del entorno
FE02075 | Estudio de mercado
FE02076 | Matriz FODA
FE02077 | Plan de Marketing
SO02078 | Configuración del servicio SSH en el servidor
SO02079 | Definir medios de respaldo
SO02080 | Archivo crontab con backup's
SO02081 | 1ra. Version del script de operador de cómputos
SO02082 | Shellscript que permita acceder a los logs
SO02083 | Imagen .ova actualizada del servidor
TALLER02084 | Correcciones de la primera entrega
TALLER02085 | Esquema lógico definitivo por establecimiento
TALLER02086 | Cálculo de materiales por establecimiento
TALLER02087 | Direccionamiento IP usando VLSM
TALLER02088 | Documentación del sistema de cableado
TALLER02089 | Detalles de la interconexión de los puestos
TALLER02090 | Detalle del UPS para el servidor principal
Tercera entrega
PROY03091 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY03092 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY03093 | Tabla de recursos al día
PROY03094 | Seguimiento de las actividades
PROY03095 | Diagrama GANTT completo incluyendo replanificación
PROY03096 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
BD03097 | Implementación de vistas
BD03098 | Consultas SQL indicadas por el docente vers. Final
BD03099 | Base de datos creada en el servidor de la escuela vers. Final
BD03100 | Datos de prueba en las tablas
BD03101 | Implementación de replicación en el servidor esclavo
PROG03102 | Versión final de las tres aplicaciones
PROG03103 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
PROG03104 | Empaquetado e instalación de las aplicaciones
PROG03105 | Histórico de cambios en GitHub
ADA03106 | Plan de testing
ADA03107 | Justificación de la caja blanca
ADA03108 | Justificación de la caja negra
ADA03109 | Casos de prueba
ADA03110 | Manuales de usuario
ADA03111 | Manuales de instalación del sistema
ADA03112 | Manuales de administración del sistema
ADA03113 | Video tutoriales sobre la utilización
SO03114 | Instalación final del servidor
SO03115 | Instalación final de los scripts
SO03116 | Instalación de MySQL
SO03117 | Configurar red, firewall y servicios
SO03118 | Implementación final del script de operador de cómputos
SO03119 | Imagen .ova final del servidor
FE03120 | Plan de recursos necesarios para puesta en marcha
FE03121 | Plan de recursos para las Pymes
FE03122 | Viabilidad del proyecto
FE03123 | Costos
FE03124 | Posibilidad de puesta en marcha
FE03125 | Rentabilidad esperada
TALLER03126 | Correcciones de la segunda entrega
TALLER03127 | Contratación del servicio de INTERNET
TALLER03128 | Detalle de la implementación de seguridad informática
TALLER03129 | Manual de procedimientos ante fallas
PROY03130 | Documentación de cierre