## Hoja1
ByteSoft
Código | Nombre | Precedencia | Duración (días)
PROY0101 | Formato de acta de reunión formal | / | 1
PROY0102 | Formato de acta de reunión informal | / | 1
PROY0103 | Reglamento del equipo | / | 2
PROY0104 | Roles de cada integrante | / | 1
FE0105 | Presentación, propósitos y objetivos de la empresa | /
PROY0106 | Ciclo de vida del proyecto | / | 1
PROY0107 | Planificación y documentación inicial | PROY0106 | 1
FE0108 | Nombre, fundamentos y logo de la empresa | /
PROY0109 | Planificación de las reuniones formales | PROY0107 | 1
FE0110 | Misión y Visión de la empresa | FE0105 | 1
PROY0111 | Pizarra colaborativa | PROY0107 | 1
PROY0112 | Planificación de la tabla de actividades | / | 1
PROY0113 | Tabla de recursos | PROY0107 | 1
ADA0114 | Fundamentación del modelo de desarrollo a seguir | /
PROY0115 | Diagrama GANTT | PROY0112
FE0116 | Valores de la organización | /
ADA0117 | Elección de la téc. de relevamiento | / | 1
ADA0118 | Formularios para el relevamiento | ADA0117
ADA0119 | Especificación de requerimientos | ADA0118
BD0120 | Primera versión del MER | ADA0119
BD0121 | Esquema relacional de la Base de Datos | BD0120
BD0122 | Normalización del esquema relacional | BD0121
BD0123 | RNE del esquema relacional | BD0121
BD0124 | Diccionario de datos | BD0121
PROG0125 | Aprendizaje de Git y GitHub | /
PROG0126 | Primera versión del sistema de clientes | /
PROG0127 | ABM de síntomas y patologías | /
PROG0128 | Diseño de un login para los usuarios | /
SO0129 | Elección del SO para el servidor | /
SO0130 | Elección del SO para los terminales | /
SO0131 | Shellscript que configure el entorno de trabajo | SO0130
SO0132 | ABM de usuarios y grupos del sistema | SO0130
SO0133 | Manual de instalación básica de Linux | SO0130
SO0134 | Imagen .ova del servidor | SO0129
SO0135 | Configuración de red del servidor | /
TALLER0136 | Detalle de los equipos para los terminales | /
TALLER0137 | Detalle del servidor elegido | /
TALLER0138 | Detalle del SO para el cliente | /
TALLER0139 | Detalle del SO para el servidor | /
TALLER0140 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión del establecimiento | /
TALLER0141 | Detalle del esquema lógico primario de interconexión con otros establecimientos | /
Segunda Entrega
PROY0242 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY0243 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY0244 | Plan de contigencias
PROY0245 | Análisis de riesgos
PROY0246 | Seguimiento de las actividades
PROY0247 | Tabla de recursos al día
PROY0248 | Diagrama GANTT completo
PROY0249 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
PROY0250 | Identificación del camino crítico
ADAO251 | Análisis y matriz FODA
ADA0252 | Cálculo de métricas
ADA0253 | Análisis Costo-Beneficio
ADA0254 | Estudio de factibilidades
ADA0255 | Modelo de dominio
ADA0256 | Casos de uso
BD0257 | Primera versión del modelo físico de la BD
BD0258 | DLL de la BD
BD0259 | Dump de la base de datos
BD0260 | Base de datos creada en el servidor de la escuela
BD0261 | Bloques COMMIT y ROLLBACK
BD0262 | Estudio de los permisos sobre la BD
BD0263 | Asignación de permisos considerando roles
BD0264 | Datos de prueba cargados
PROG0265 | Función para solicitar chat médico
PROG0266 | Función para seleccionar chat
PROG0267 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
ADA0268 | Diagrama de clases
ADA0269 | Diagrama de paquetes
BD0270 | Consultas en álgebra relacional
BD0271 | Consultas SQL indicadas por el docente
FE0272 | Ubicación de la empresa y análisis del entorno
FE0273 | Estudio de mercado
FE0274 | Matriz FODA
FE0275 | Plan de Marketing
SO0276 | Configuración del servicio SSH en el servidor
SO0277 | Definir medios de respaldo
SO0278 | Archivo crontab con backup's
SO0279 | 1ra. Version del script de operador de cómputos
SO0280 | Shellscript que permita acceder a los logs
SO0281 | Imagen .ova actualizada del servidor
TALLER0282 | Correcciones de la primera entrega
TALLER0283 | Esquema lógico definitivo por establecimiento
TALLER0284 | Cálculo de materiales por establecimiento
TALLER0285 | Direccionamiento IP usando VLSM
TALLER0286 | Documentación del sistema de cableado
TALLER0287 | Detalles de la interconexión de los puestos
TALLER0288 | Detalle del UPS para el servidor principal
Tercera entrega
PROY0389 | Actas de reuniones hasta la fecha
PROY0390 | Planificación y pizarra colaborativa al día
PROY0391 | Tabla de recursos al día
PROY0392 | Seguimiento de las actividades
PROY0393 | Diagrama GANTT completo incluyendo replanificación
PROY0394 | Diagrama PERT con sus cálculos asociados
BD0395 | Implementación de vistas
BD0396 | Consultas SQL indicadas por el docente vers. Final
BD0397 | Base de datos creada en el servidor de la escuela vers. Final
BD0398 | Datos de prueba en las tablas
BD0399 | Implementación de replicación en el servidor esclavo
PROG03100 | Versión final de las tres aplicaciones
PRGO03101 | Pruebas unitarias de las tres aplicaciones
PROG03102 | Empaquetado e instalación de las aplicaciones
PROG03103 | Histórico de cambios en GitHub
ADA03104 | Plan de testing
ADA03105 | Justificación de la caja blanca
ADA03106 | Justificación de la caja negra
ADA03107 | Casos de prueba
ADA03108 | Manuales de usuario
ADA03109 | Manuales de instalación del sistema
ADA03110 | Manuales de administración del sistema
ADA03111 | Video tutoriales sobre la utilización
SO03112 | Instalación final del servidor
SO03113 | Instalación final de los scripts
SO03114 | Instalación de MySQL
SO03115 | Configurar red, firewall y servicios
SO03116 | Implementación final del script de operador de cómputos
SO03117 | Imagen .ova final del servidor
FE03118 | Plan de recursos necesarios para puesta en marcha
FE03119 | Plan de recursos para las Pymes
FE03120 | Viabilidad del proyecto
FE03121 | Costos
FE03122 | Posibilidad de puesta en marcha
FE03123 | Rentabilidad esperada
TALLER03124 | Correcciones de la segunda entrega
TALLER03125 | Contratación del servicio de INTERNET
TALLER03126 | Detalle de la implementación de seguridad informática
TALLER03127 | Manual de procedimientos ante fallas
PROY03128 | Documentación de cierre